“未来医声”小记者科普研学系列活动策划服务采购项目需求

一、项目名称

“未来医声”小记者科普研学系列活动策划服务采购项目

二、项目概况

由宣传科牵头申报的2026年柳州市科协素质提升项目-项目《未来医声，小记者科普研学系列活动》，于近期通过柳州市科协立项。根据2026年申报计划及市科协项目考核指标要求，我院将打造卡通形象“医医”（小医生）和“声声”（小记者）为主题的科普研学系列活动品牌项目，举办5场科普活动。为了更高质量推进项目实施，扩大活动的公信度、参与度及影响力，扩大宣传形式、提升宣传质量，需采购一家项目策划服务公司，协助项目活动开展。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、项目内容

- 1．2026年8—12月期间，每月在柳州市工人医院开展1场“未来医声”小记者科普研学活动，实际举办活动场次需达到或超过5场次。确保每场活动组织35组亲子家庭（约60 - 90人）参与。(活动内容和所需物料详见下表）

| 一、科普文化打卡之旅” 启动仪式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 签到墙 喷绘 2.5*4米 | ㎡ | 10 | 含设计制作 |
| 2 | 主持人 | 人 | 1 |  |
| 3 | 横幅 | 条 | 1 | 含制作 |
| 4 | 科普展架 | 个 | 2 | 含设计制作 |
| 5 | 活动指引牌 | 块 | 4 | 含设计制作 |
| 6 | 打卡异型手举牌 | 个 | 10 | 含设计制作 |
| 9 | 香囊布袋 | 个 | 50 |  |
| 10 | 打卡手册 | 张 | 50 | 含设计制作 |
| 11 | 印章 | 个 | 10 |  |
| 12 | 设计费 | 次 | 1 |  |
| 13 | 摄影摄像 | 人 | 2 |  |
| 二、医院科普文化打卡活动 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 纪念品（卡通医护徽章） | 个 | 30 |  |
| 2 | 证书 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 3 | 横幅 | 条 | 1 | 含制作 |
| 4 | 活动指引牌 | 块 | 3 | 含设计制作 |
| 5 | 打卡手册 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 6 | 印章 | 个 | 10 |  |
| 7 | 打卡点（KT版+异型设计） | 套 | 3 | 含设计制作 |
| 8 | 摄影摄像 | 人 | 2 |  |
| 三、医院科普文化打卡活动 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 活动纪念品（钥匙扣） | 个 | 30 |  |
| 2 | 证书 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 3 | 横幅 | 条 | 1 | 含设计制作 |
| 4 | 打卡手册 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 5 | 定制打卡徽章 | 个 | 30 | 含设计制作 |
| 6 | 印章 | 个 | 10 |  |
| 7 | 打卡点（KT版+异型设计） | 套 | 2 | 含设计制作 |
| 8 | 科普展架 | 个 | 5 | 含设计制作 |
| 9 | 摄影摄像 | 人 | 2 |  |
| 四、健康副校长进校园·健康科普专题活动 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 活动纪念品（笔记本） | 本 | 30 |  |
| 2 | 主持人 | 人 | 1 |  |
| 3 | 证书 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 4 | 横幅 | 条 | 1 | 含设计制作 |
| 5 | 宣传册 | 份 | 30 | 含设计制作 |
| 6 | 摄影摄像 | 人 | 2 |  |
| 五、医校共建健康校园专题活动 |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 活动纪念品（DIY中药画材料包） | 本 | 30 |  |
| 2 | 主持人 | 人 | 1 |  |
| 3 | 证书 | 张 | 30 | 含设计制作 |
| 4 | 横幅 | 条 | 1 | 含设计制作 |
| 5 | 宣传册 | 份 | 30 | 含设计制作 |
| 6 | 摄影摄像 | 人 | 2 |  |

- 2．摄影摄像服务：每场活动配置2名专业摄影摄像全程跟拍记录，不含后期剪辑，拍摄产出的宣传视频成品，投放至南国今报抖音号，视频号，小红书，快手号，公众号，APP用于宣传推广。

- 3．活动开展前，通过媒体平台发布活动预告，吸引市民报名参与，活动期间实时宣传与报道，提升活动热度，活动结束后编撰总结稿件，从活动亮点、现场花絮、家长体验反馈等维度做深度报道，持续提升活动公信力、参与度与社会影响力。

- 4．活动效果：完成市科协信息员招募任务，通过相关支持媒体平台进行活动宣传与招募，扩大活动公信度、参与度及影响力，吸引至少300人加入科普中国APP。

五、报价要求

- 报价人需按项目内容对本次活动策划服务进行整体报价

- 报价含人工费、材料费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

六、结算方式

1、结算方式：5场活动服务完毕，验收完成后一次性支付全款。